高雄市三民區鼎金國民小學 中長程教育發展計畫 期 程 （107年1月至110年12月）

高雄市三民區鼎金國民小學107-110年度中長程教育發展計畫

學　校　人　員　簽　章

| 各 處 室 主 管 |  |  |  | 校長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教務主任 | 學務（訓導）主任 | 總務主任 | 輔導主任 |  |
| 會計主任 | 人事主任 | 幼兒園主任 |  |  |

(因應各級學校組織編制調整)

中華民國106年  1  月  19  日

高雄市三民區鼎金國民小學107-110年度中長程教育發展計畫

目錄

107-110年中長程教育發展計畫摘要表----------------------------3

- 計畫緣起 ------------------------------------------------------------4

- 依據-------------------------------------------------------------------4

- 未來環境預測------------------------------------------------------4

貳、學校背景與分析------------------------------------------------------4

- 學校基本資料-----------------------------------------------------4

- 學校願景與目標--------------------------------------------------5

- 學校SWOT分析------------------------------------------------11

- 學校特色-----------------------------------------------------------19

参、計畫發展與執行-----------------------------------------------------21

- 計畫目標-----------------------------------------------------------21

- 執行策略與內容-------------------------------------------------21

- 預期效益----------------------------------------------------------- 27

肆、經費需求---------------------------------------------------------------30

- 所需經費說明----------------------------------------------------30

- 資本門經費需求-------------------------------------------------31

- 經常門經費需求-------------------------------------------------32

- 新興及連續性公共工程計畫方案-------------------------35

伍、自評及檢核-----------------------------------------------------------36

附件

- 校舍興建年代配置平面圖-------------------------------------45

- 學校基本資料表--------------------------------------------------46

高雄市三民區鼎金國民小學107-110年度中長程教育發展計畫

摘要表

| 學校名稱 | 高雄市三民區鼎金國民小學 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫依據 | 一、教育經費編列與管理法第12條。 二、高雄市政府教育局105年11月30日高市教小字第10537501900號函。 |  |  |  |
| 計畫目標 | 一、針對國民教育發展，配合學校實際需要修繕校舍、更新教學設備，建置安全舒適的環境。 二、健全師資結構、重視教師專業成長、強化教師E化教學能力，提升教學品質與學生學習成效。 三、建立和諧的校園倫理，培養健康、服務、守法的健全國民。 四、透過多元的輔導面向，強化親師溝通及家庭功能，健全輔導體制，提生輔導品質。 五、搬遷圖書室成為學校與社區教學資源中心，提昇教學品質，指導學生自我學習，進而養成終生學習的習慣。 六、立志街通學步道配合鼎金國中二期校舍改建計畫，推動學校社區化，落實社區總體營造目標。 |  |  |  |
| 執行期程 | 自107年1月1日起至110年12月31日止 |  |  |  |
| 總經費需求 | 年度 | 資本門 | 經常門 | 合計 |
|  | 107年 | 10,903 | 1,150 | 12,053 |
|  | 108年 | 6,114 | 1,050 | 7,164 |
|  | 109年 | 2,650 | 1,150 | 3,800 |
|  | 110年 | 2,940 | 1,050 | 3,990 |
|  | 合計 | 22,607 | 4,400 | 27,007 |

製表：蔡啟禎

高雄市三民區鼎金國民小學107-110年中長程教育發展計畫

106年01月19日提交校務會議審議通過

壹、計畫緣起

一、依據

(一)教育經費編列與管理法第12條。

(二) 高雄市政府教育局105年11月30日高市教小字第10537501900號函。

二、未來環境預測

(一)目前本校國小部28班、幼兒園6班、學前特教班1班、資源班2班、集中式特教班1班，合計38班，幼兒園110學年度增3~5歲2班、幼幼專班1班，因應未來學童人數減少，及教育部逐年降低班級人數政策，本校國小部每年將減1-2班或維持現況。

(二)網際網路E化社會來臨，知識日新月異，學校教育必須能因應時代，以培養孩子帶得走的能力為教育目標，教師專業與教材教法必須同步提升，學校環境與教學設備也須配合改善，以引發學童上學求知的興趣。

(三)少子化的衝擊加上各校特色發展，造成學校之間的競爭日益劇烈，加強學校軟硬體發展，提升學校的競爭力，是本校面臨的一大挑戰。

(四)地球村的世紀引發多元文化教育的需求，未來國民須具備的不只是本國語言的基本能力，更應透過外國語文與資訊應用能力掌握最新資訊，才能知此知彼，提高國際競爭的能力。同時能了解並欣賞自我的文化與尊重異我的不同文化，與他人和平共處，良性競爭，創造美好的社會。

(五)本校現有教室都是普通教室，用作班級教室與科任教室，未來和平樓拆除後，使用情形達到飽和；擬規劃興建幼兒園專用校舍，以提升幼兒園教學品質與活動空間。

貳、學校背景與分析

一、學校基本資料

(一)校地面積：25,133平方公尺

(二)校舍設施：

| 編號 | 項目名稱 | 數量 | 堪用情形 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通教室 | 41間 | 堪用 |  |
| 2 | 專科教室 | 14間 | 堪用 |  |
| 3 | 行政辦公室 | 8間 | 堪用 |  |
| 4 | 幼兒園教室 | 7間 | 堪用 |  |
| 5 | 會議室 | 2間 | 堪用 |  |
| 6 | 圖書館 | 2間 | 堪用 |  |
| 7 | 網球場 | 1座 | 堪用 |  |
| 8 | 籃球場 | 1座 | 堪用 |  |
| 9 | 田徑場 | 1座 | 堪用 |  |
| 10 | 停車場 | 1處 | 堪用 |  |
| 11 | 廁所 | 20間 | 堪用 | 男女各8間4間殘障廁所 |
| 12 | 太陽能光電板設置(KW) | 245.44 | 堪用 | □自設 ■租用 |

(三)班級數、學生及教師人數：

| 學年度 | 普通班 |  |  | 特教班 |  |  | 幼兒園 |  |  | 合計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 |
| 107 | 25 | 659 | 46 | 3 | 7 | 5 | 10 | 263 | 20 | 38 | 929 | 71 |
| 108 | 26 | 705 | 50 | 3 | 7 | 5 | 10 | 263 | 20 | 39 | 975 | 75 |
| 109 | 27 | 721 | 51 | 3 | 7 | 5 | 10 | 263 | 20 | 40 | 991 | 76 |
| 110 | 28 | 756 | 53 | 3 | 7 | 5 | 10 | 263 | 20 | 38 | 1026 | 78 |

(四)學校餘裕空間現況使用情形及預估107-110年數量及使用情形

| 年度 | 餘裕空間數量(間) | 使用情形 |
| --- | --- | --- |
| 107 | 21 | 餘裕教室21間均位於和平樓，已活化教室17間，4間教室未活化位於和平樓，和平樓為教育部列管建議拆除。 |
| 108 | 0 |  |
| 109 | 0 |  |
| 110 | 0 |  |

(五)教職員編制：

105學年學校編制：校長1人，小學部兼任主任4人，兼任組長11人，導師兼組長2人，導師26人；幼兒園主任1人，幼兒園教師11人，學前特教班2人，資源班教師3人、專任輔導教師1人，合計63人，師資學歷研究所占67%，大學及大專院校占33%；行政人員13人（人事室主任、會計室主任、護理師、出納組長、營養師、助理員、教保員2人、工友5人），總計76人。

二、學校願景與目標

(一)學校願景：感恩心、團隊情、國際觀

(二)教育目標：

| 學校願景 | 組織中心 | 學習年段 | 教育目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感恩心 | 親親吾鄉 （人與社會） | 一二三 年級 | - 認識學校的師長 - 認識學校的地理位置 - 了解學校的歷史與文化 - 認識三民區的地理環境與歷史文化 - 認識並善用社區的主要資源 |
|  |  | 四五六 年級 | - 認識高雄市的地理環境與歷史文化 - 了解台灣在世界中的地理位置 3. 了解台灣的歷史文化 4. 了解台灣的社會制度 |
|  | 愛的真諦 （人與自己） | 一二三 年級 | - 認識自己身體構造 - 珍愛自已的父母家人 - 培養自己的興趣 - 欣賞自己與他人的優點 - 感謝身旁幫助自己的人 - 能樂於幫助他人 |
|  |  | 四五六 年級 | - 接納不同族群文化 - 學習成功人物的典範 - 尊重和自己不同性別的人 - 能關懷弱勢 |
|  | 知福惜福 （人與自然） | 一二三 年級 | - 愛護動物與植物 - 愛惜校園設備 - 執行能源節約垃圾減量的環境關懷行動 - 了解資源分類的方法並身體力行 |
|  |  | 四五六 年級 | - 探究資源再利用的環保生活 - 能知道環境破壞對人類的影響 - 了解保護環境的方法 |

| 學校願景 | 組織中心 | 學習年段 | 教育目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 團隊情 | 遵守規約（個人） | 一二三 年級 | - 了解班級及學校的規範 - 遵守遊戲規則 - 了解並遵守學校規範 - 遵守各項活動的規則 |
|  |  | 四五六 年級 | - 能協助他人遵守學校規範 - 了解並遵守社會規範 - 遵守並評判各項活動的規則 |
|  | 團隊合作 （團體） | 一二三 年級 | - 認真參與各項團體活動 - 察覺自己的特質並接納他人與自己的不同 - 主動參與各項團體活動 - 能分配工作並樂意與他人合作 |
|  |  | 四五六 年級 | - 能多方思考並設法解決問題 - 增進人際關係並發揮團隊精神 - 以團體成員的意識，分擔責任並爭取榮譽 |
|  | 分享傾聽 （連結） | 一二三 年級 | - 專心聆聽並了解別人的話語 - 察覺每個人做法與想法的異同 - 充分表達個人意見，並維持良好溝通 |
|  |  | 四五六 年級 | - 充分表達個人意見，並維持良好溝通 - 尊重不同意見,並平等對待他人 - 具備傾聽的素養並提供適當的回饋 - 能自我省思並促成團體的共識 |

| 學校願景 | 組織中心 | 學習年段 | 教育目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國際觀 | 多元視野（認知） | 一二三 年級 | - 接觸不同文化的文藝作品，建立初步的審美經驗 - 透過各種媒體，擴充文化視野 |
|  |  | 四五六 年級 | - 探索不同文化的媒體、技法與形式，體察不同生活習俗的背景與差異 - 知道全球面臨與關心的課題 - 透過分析、描述、討論等方式，認識環境與生活的關係，反思環境對各文化表現的影響 |
|  | 欣賞悅納 （情意） | 一二三 年級 | - 欣賞不同族群之創作，感受文化的多樣性 - 學會使用禮貌語言，適當應對 - 瞭解一些國際基本禮儀 |
|  |  | 四五六 年級 | - 紀錄、比較不同文化所呈現的特色及文化背景 - 從閱讀過程中，增進對不同文化特色的瞭解 - 構思文藝創作的主題與內容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃、有感情及思想的創作 - 關懷世界上不同的族群 - 關心未來世代的永續發展 |
|  | 資訊科技 （技能） | 一二三 年級 | - 瞭解科技在生活中的重要性及對生活的影響。 - 察覺國內外的科技的發展改變人類的生活 |
|  |  | 四五六 年級 | - 透過觀賞與討論，認識各國文化，尊重先人所締造的各種文化成果並透過欣賞轉化個人情感 - 結合科技，開發新的創作經驗與方向 - 充實資訊與英語能力，開拓國際視野 - 運用科技及各種方式蒐集、應用不同之資訊 - 養成負責的態度，實踐資訊倫理，遵守網路上應有的道德與禮儀，並能自我保護 |

(三)學校歷史與沿革

本校成立於民國31年4月1日，原名「高雄州高雄巿『瑞穗』國民學校」，以灣仔內公廟為校舍。40年4月校舍改為五十九醫院，借用愛國國校上課，並選新建校舍於高雄市三民區民生街七十二號（即現址高雄市三民區鼎山街三七五號），斯時僅有校舍八間，學生數百，設備簡陋。

57年8月奉命改名為「高雄巿三民區鼎金國民小學」。75年十11增建鼎新亭美侖美奐。78年5月興建午餐廚房，79年5月初完工。78年成立電腦教室、視聽教室充實現代化教學設備。78年為消除二部制教學，強化辦公處所興建行政大樓，81年完工。83年12月完成標準二○○公尺ＰＵ運動場。99年5月忠孝樓重建完工。100年仁愛樓拆除暨大昌路通學步道改善完工。101年行政大樓補強工程完工。103年建置完成班班有電子白板。104年視聽教室及川堂音響系統更新工程、全面更新學生調整式課桌椅、綜合球場整修為壓克力漆鋪面球場。105年大昌路通學步道改善。

學校成立迄今，無日無時不在進步之中，重建的忠孝樓及補強的行政大樓及兼具人文氣息的通學步道，新穎壯觀的造形，著實引人注目，加上教師專業提升、學生多元展能、各種軟硬體設備的充實及美綠化工作的落實，使整個校園成為兼具美感與實用性的教育園地，深獲家長及社區的肯定。

歷任校長如下：

| 任期 | 校長姓名 | 在職時間 |
| --- | --- | --- |
| 第一任 | 楊進復校長 | 自34.10到任 ～ 至35.09 |
| 第二任 | 曾夢蘭校長 | 自35.09到任 ～ 至40.02 |
| 第三任 | 張錫悌校長 | 自40.02到任 ～ 至42.07 |
| 第四任 | 李來長校長 | 自40.07到任 ～ 至45.02 |
| 第五任 | 商贊生校長 | 自45.02到任 ～ 至52.10 |
| 第六任 | 毛宗垣校長 | 自52.10到任 ～ 至58.03 |
| 第七任 | 劉仁發校長 | 自58.03到任 ～ 至62.10 |
| 第八任 | 陳漢順校長 | 自62.10到任 ～ 至74.07 |
| 第九任 | 吳慶芳校長 | 自74.08到任 ～ 至82.07 |
| 第十任 | 郭朝宗校長 | 自82.08到任 ～ 至87.07 |
| 第十一任 | 張新基校長 | 自87.08到任 ～ 至95.07 |
| 第十二任 | 江滿堂校長 | 自95.08到任 ～ 至97.07 |
| 第十三任 | 林玲吟校長 | 自97.08到任 ～ 至101.07 |
| 第十四任 | 陳瑞鴻校長 | 自101.08到任 ～ 迄今 |

(四)社區環境

1.本校地處三民區，屬市區學校，交通便利。附近小學林立，名聲顯赫，在此交通便利的時代，家長選擇性多，學生易流失，校舍更新後，學生陸續回流。

2.學校附近有多所文教機構，如鼎金國中、立志中學、高雄應用科技大學、文藻外語大學、高雄醫學大學、國立科學工藝博物館等，可提供學校多方面的協助。

(五)學校行政與教學

1.行政組織

（1）校長

（2）教務處：教務主任、教學組、註冊組、研發組

（3）學務處：學務主任、生活教育組、訓育組、體育組、衛生組

（4）輔導處：輔導主任、輔導組、親職教育組、特教組、專任輔導教師

（5）總務處：總務主任、文書組、事務組、幹事、技工友

（6）會計室：會計主任

（7）人事室：人事主任

（8）幼兒園：幼兒園主任

2.行政管理

（1）職掌明確：編製「行事曆暨職務分掌表」，明列各處室工作職掌。

（2）分層負責：校長皆充分授權各處室，依各處各組業務績效責任管控。

（3）分工合作：本校行政組織具縱向溝通與橫向聯繫，意見能充分溝通與

相互合作。

（4）組織氛圍：廣納意見創造溫馨和諧的校園組織氣氛。

（5）民主參與：各項決定尊重差異，共同討論，形成共識與決策。

2.課程與教學

（1）依學校優勢與機會發展學校語文與閱讀等學校本位課程。

（2）依教師專長成立教師專業社群，提昇教師專業能力。

（3）依教師專長與興趣，適才適所，編派職課務。

3.學校績效表現

（1）珍視每位孩童的特點，辦理才藝評選活動，提供學童表現的機會，鼓勵多元展能。

a.以才藝評選取代才藝競賽，參加就有獎勵，鼓勵孩子表現自我，建立自信，並讓孩子擁有成功經驗。

b.利用全校朝會時間，安排學生在全校師生面前展出才藝，增加多元學習的機會，發展潛能。

（2）重視學生品德教育，推展鼎金好兒童十大信條。

a.鼎金好兒童十大信條：守法規、有禮貌、愛整潔、重環保、靜師長、愛父母、勤學習、負責任、力向善、好和平。

b.校園彩繪鼎金好兒童圖像，並製作L夾與原子筆用作學生獎勵品。

c.發展口號歡呼，讓學生容易記住。

（3）運用師長專長，培訓鼎金小記者、學生資訊團隊、橋藝社等。

a.每週定期時間由學校校長、主任與教師教導學生各項團隊，發展學童專長。

b.安排小記者利用中午午餐時間播報新知趣聞，訓練口語表達能力。

c.午休時間開放電腦教室供學童練習打電腦，培訓資訊團隊，參加比賽屢獲佳績。

d.教師具備橋藝專長，主動培訓學生參加橋藝比賽。

（4）運用人際資源，積極推動國際教育交流活動，拓展學生國際視野。

a.與文藻AEISEC組織合作，申請國際志工到校服務，提供學童接觸外國語言與外國人士互動機會。

b.與高雄市北區扶輪社合作，辦理台日韓美術作品展覽交流活動，邀請日本扶輪社到本校參訪，並安排學生至展覽會場參觀美展。

（5）積極推展本土語教學，並尊重多元文化。

a.積極推展本土語教學，包括台語、原住民語、客語。

b.申請經費補助，外聘本土語教學支援教師教學客語與原住民語。

c.申請客語推展經費，建置學習佈道，並利用朝會統一教導學童客語。

d.每二週進行一次台語教學與猜謎活動。

三、學校SWOT分析

(一)內部分析

| 因素 | 優 勢 (S) | 劣 勢 (W) |
| --- | --- | --- |
| 學校規模 | ◎學校規模屬中小型學校，工作分配恰如其分。 | ◎學生逐年減少，經費收入常不夠用。 |
| 環境與設備 | ◎目前硬體設備持續更新，諸如教室視訊廣播系統及行政人員每人一部行政電腦。 | ◎學校預算有限，使用不易，未能即時更新設備。 |
| 教師資源 | ◎教師年輕化、學歷高，認真負責。 | ◎教師經驗仍待磨練，部分教師專業能力須提升。 |
| 行政資源 | ◎行政人員盡職負責，具備熱忱。 | ◎行政工作日益繁忙，福利漸減，不容易找到人員擔任。 |
| 學生 | ◎學生質樸善良，活潑天真 | ◎弱勢家庭學生居多，學生問題須多協助。 |

(二)外部分析

| 因素 | 機 會 點 (O) | 威 脅 點 (T) |
| --- | --- | --- |
| 地理環境 | ◎本校地處三民區，屬市區學校，交通便利。 | ◎附近小學林立，名聲顯赫，在此交通便利的時代，家長選擇性多，學生易流失。 |
| 家長 | ◎家長會對學校越來越支持，並能協助弱勢家庭。 | ◎媒體盛行對家長造成負面的影響。 |
| 社區參與 | ◎辦理活動時能邀請社區人士蒞臨，建立良好互動。 | ◎社區的民眾較繁忙，無暇參與學校事務。 |
| 外部資源 | ◎參與地方事務，並廣邀地方資源協助辦理高雄市各項教育活動，提高學校曝光率並宣傳學校績效。 | ◎經濟不景氣，衝擊到各單位的經費來源，使得補助日益減少。 |

(三)因應策略

1.S-O策略：優勢強化，善用機會，發展學校特色，增加競爭力

1-1學生多元展能

◎辦理學校本位課程因應社區特性與學生需求定為閱讀教育，藉以提升學生語文程度。 ◎辦理熱舞社、扯鈴社、武術社、學校運動會、課發會研擬各學年體育教學、 與鼎金國中合作辦理體育活動、才藝評選「愛秀你來show，能show你就秀」活動，豐富學生生活經驗。 ◎積極參與敦親睦鄰活動，行銷學校特色。 ◎積極發展與添購音樂性樂器、體育性器材，提升學生多元展能機會。

1-2教師專業發展與多元休閒活動

◎積極改善學校環境，提供親師生優質學習及生活環境。 ◎積極規劃教師專業研究室，提供教師研究空間。 ◎積極建構全校視訊系統，改善與提升教師教學與學生學習方法。 ◎積極建構全校所有教室數位教學設備。 ◎邀約成立教師專業發展團隊。 ◎成立教師專業社群。 ◎規劃多元多樣教師進修活動。

1-3學校文化浸潤與優質環境建置

◎積極規劃學校校史文化走廊與情境空間，提供學生浸潤文化的薰冶。 ◎規劃前庭穿堂及操場升旗台為藝術表演空間。 ◎整修行政大樓地下室為藝術展覽與表演空間。 ◎立志街通學步道整建。

1-4規劃優質教學場域與學習情境

◎改善會議室，建構多元學習教室，提供學生視聽學習與教師優質教學場域。 ◎改善多功能活動中心觀眾座椅及燈光音響設備，建構多功能學習與表演空間。 ◎整修操場的跑道鋪面與水溝，提供學生、教師及社區民眾，良好的學習、教學與活動場域。 ◎拆除臨界耐震係數安全標準之和平樓。

1-5開放學校空間，邀約家長與退休教師參與學校活動

◎開放學校綜合球場、活動中心、圖書館，提供社區民眾運動休閒及閱讀空間。 ◎成立退休教師聯誼會，善用退休教師經驗與人力。 ◎協助推動家長會正常運作，建立家長會人力智庫，善用家長人力。

1-6學校行政效能

◎加強行政人員數位資訊處理能力，發展知識管理。 ◎文件資料全面E化，建構數位管理庫。 ◎暢通溝通管道，邀約各類團體參與各項重大行政決議，並公告決議記錄。 ◎積極培訓公開招標業務等採購行政專業人力。 ◎協助辦理全市暨國際性等重大活動，增進行政能力。 ◎擴大邀約伙伴學校、策略聯盟，共同辦理教師進修與提供學生學習活動。 ◎協助同意教育局借調教師，提供教師專業能力，完成各項任務。

1-7弱勢扶助與學生補救教學

◎積極申請龍池宮、道德院、南屏別院及其他社會公益團體之白米，協助弱勢家庭。 ◎積極申請各項救助經費，協助弱勢家庭。 ◎與高雄市中山大學合作辦理「永齡希望小學」。

1-8增進社區與家長職能

◎積極辦理親職教育，提升家長父母職能。 ◎積極邀約家長參與學校志工團體，提供服務與學習機會。 ◎辦理各項大型學校活動，提供家長瞭解學生在校學習表現的機會。

1-9積極整合外在資源

◎積極聯繫學區各里活動，並邀約參與學校各項活動。 ◎積極與學區各里共同辦理相關活動，增進學校與社區情誼。 ◎與在地民意代表建立良好友善關係，積極爭取經費建設校園。 ◎積極與社區耆老、企業界，建立良善關係，提供校各項活動經費之贊助。

2.O-S-W策略：運用機會與優勢，轉化劣勢

2-1凝聚整合社區外在資源

◎善用寶珠圖書館，提供學生學習空間。 ◎與榮總醫院建立醫療諮詢夥伴，釐清親師生健康理念，建立健康自主管理。 ◎積極爭取家長、社區人士、里長、議員、立委及民間企業團體經費，改善學校環境與設備。

2-2積極拓展學生學習空間

◎建置數位網絡、視訊與互動教學情境軟硬體。 ◎善用學校戶外場域與室內空間，提供本校學生動、靜態展能機會。

2-3強化建置學校軟硬體設備

◎數位教學設備添購與教學能力養成。 ◎逐年更新各班數位教學設備為大尺寸顯示器。

2-4引進優質藝術人才，鼓勵退休人員回校服務

◎引進優質藝術退休老師人才，協助展覽及指導，開展學生藝術視野。 ◎辦理藝術饗宴與師生美展。 ◎積極邀約退休教師協助辦理退休活動與擔任志工。

2-5營造E化設備環境，教師職務編排透明公正

◎逐年申請經費，建置行政E化環境。 ◎藉由辦理全市與國際性活動，添購E化事務設備。 ◎教師職務編排透明，邀約團隊共同討論，使行政支援教學，提升教師擔任行政意願。

2-6引進各項專業師資，規劃學校多元團隊

◎引進各項專業師資，辦理課後社團及學校團隊，增進學生多元學習機會。 ◎辦理新住民多元學習與展能機會。 ◎積極申請教育部攜手計畫，協助弱勢族群學習機會與提升生活能力。 ◎積極辦理個案輔導與團體輔導，協助學生正向發展。 ◎規劃學校多元團隊，提升學生學習與展能機會，如合唱、籃球、網球、扯鈴、直排輪、熱舞…等。

2-7提供親師生多元溝通管道

◎結合學生獎勵制度，積極辦理社區暨新住民親職教育講座，鼓勵學生家長至校參與。 ◎積極規劃藝術饗宴活動，讓家長了解學生學習情況。 ◎開放夜間圖書館，邀約家長至校閱覽。 ◎積極規劃志工成長活動，協助社區家長瞭解學校各項活動。 ◎強化學校學生家長會功能，落實親師生溝通管道，減少爭執。 ◎透過教師晨會宣導親師生溝通專業知能與技術。 ◎提供學校多元溝通管道，立即處理家長申訴問題。

2-8積極邀約社區民眾與家長參與學校各項活動

◎開放校園空間，提供社區民眾與家長活用校園。 ◎正向思考、積極接納社區民眾與家長，對學校之意見，並立即回饋。 ◎積極邀約里長或社區人士參與學校各項活動，如運動會、畢業典禮、師生美展、舞蹈成果展、學生才藝競賽…等。

2-9積極整合利用鄰近社區資源

◎整合家長、社區人士、里長、議員、立委及民間企業團體資源，協助學校情境規劃與設備添購。 ◎統合學區鄰近鼎金國中、立志中學、高雄應用科技大學、文藻外語大學、高雄醫學大學、國立科學工藝博物館等公共資源，辦理學校相關活動。

3.O-S-T策略：運用機會、優勢，減低威脅

3-1結合警務與邀約鄰近企業，營造美綠化環境與安全校園

◎結合警務單位，協助交通紓解與安全指揮，確保親師生上下學安全。 ◎邀約鄰近企業公司，贊助各項藝文活動經費。 ◎積極營造校園美綠化環境，開放社區民眾至校休閒活動。

3-2營造優質辦學績效

◎提供學生充裕的學習空間。 ◎積極與鄰近學校共同規劃活動課程與分享教學策略，促進整體優質辦學績效。

3-3積極汰舊更新學校硬體設備

◎行政大樓地下室水冷式冷氣修繕。 ◎檢討添購補足體育器材。 ◎操場鋪面與水溝整修。 ◎全校各班電子白板逐年汰換為大尺寸顯示器。

3-4積極提升教師專業自主學習發展

◎邀約成立教師專業發展團隊。 ◎推展教師專業發展評鑑，以提升教師專業發展能力。 ◎積極推展教師自主學習社群，提升教師專業能力。

3-5適才適用，邀約教師共同成長

◎邀約專長教師成立學習社群，如：閱讀，發展學校特色。 ◎整合跨處室資源，避免人力資源浪費。 ◎依據教師專長、興趣與意願，編排級科任教師職務。

3-6適材適所，提供特殊需求學生學習機會與展能

◎開設多元社團，提供學生學習機會與展能。 ◎暢通各種溝通管道，立即回饋家長及學生意見。 ◎確實召開「編調班委員會」，落實特殊需求學生之安置。 ◎積極協助特殊需求學生家長相關需求之申請，如：生活輔導員之申請。

3-7暢通親師生多元管道，邀約家長參與各項活動

◎積極管理學校網頁系統，公告學校相關訊息。 ◎妥善運用學校LED牆與跑馬燈，公告學校相關訊息與行銷辦學績效。 ◎善用學生連絡簿「封底與附錄頁」，宣導親職與家庭教育。 ◎邀約家長積極參與學校各項活動，如：學校運動會、夜間圖書館、親職講座、親師生美展、藝術饗宴等。

3-8積極辦理社區暨親職活動

◎辦理才藝競賽及社團成果展，將學生學習成果走入社區，並宣導如春暉、性別、家庭、交通安全、菸害、健康促進等各種教育議題。 ◎透過志工團辦理家長成長團隊，提升學校社區家長之人文素質。 ◎透過學生積點獎勵制度，鼓勵家長參與學校辦理之親職活動。

3-9積極辦學展現績效，落實與鄰近單位建立良好公共關係

◎積極辦學展現績效，與社區民意代表及熱心教育人士溝通與邀約，並懇求惠允協助相關活動經費之申請與贊助。 ◎落實與地方民代、學區鄰近相關單位，如：里長、立委、議員、鼎中、文藻等公共關係。

4.W-T策略：應用策略，扭轉劣勢與威脅

4-1確實提升校園安全與環境管理

◎積極申請修繕校園安全監視防護網。 ◎敦請「鼎金派出所」於學生上下學期間，至校協助指揮交通；及協助夜間巡視校園圍牆安全與環境管理。

4-2整合鄰近學校，共同提升辦學績效與資源分享

◎整合學區附近公務機構，如寶珠圖書分館、鼎金國中、鼎金派出所、鼎金消防分隊等，辦理本校大型藝文展演活動。 ◎結合鄰近文藻外語大學協同教學，強化英文各項課程與教學活動，避免學生跨學區入學就讀。 ◎結合鄰近他校，共同辦理國際性邀約展演活動，如非洲木雕文物展，增進家 長對各校辦學之信心。

4-3積極申請經費資源，改善學校硬體設備

◎電子白板更換為大尺寸顯示器。 ◎設置E化視訊互動平台，改變學生學習方法與教師教學模組，以擴展國際視野。 ◎積極爭取經費，改善學校空間，提供學生學習與教師教學場地，如桌球室、 童軍室、多功能教室…等。

4-4引進專業藝文人才，落實教師傳承

◎妥善擬訂教師職務編排辦法，行政以支援教學為目的，落實職務分掌、分層負責、分工合作。 ◎引進專業藝文人才，辦理多元社團，提供學生不同的學習機會。

4-5積極開源節流

◎開源節流、盤點學校清潔用品、工友專業能力，妥善規劃委外維護工作與清潔用品之發放。 ◎按月記錄水電之開銷，並與前年度作比較，研擬改善節能措施。 ◎請技工友確實做好財務與校園環境檢核，逐年汰舊超越年限且不堪使用之設 備。

4-6落實各項輔導機制，協助特殊需求學生正向適性發展

◎積極建置無障礙校園環境，提供特殊需求學生安置。 ◎落實團體輔導、個案輔導…等輔導機制，協助家長及個案適性發展。

4-7積極辦理親職活動，強化提升親職關係

◎辦理藝術饗宴，提供家長及學生全家一起欣賞藝文活動的機會，增進家人情感。 ◎辦理親職教育活動，邀約專家學者蒞校演講，增進家長職能與親子互動情感。 ◎管理學校網頁公告相關訊息，提供家長溝通管道。

4-8善用校園文化空間，提升家長了解學生在校學習狀況

◎開放校園空間供社區民眾及家長休閒活動。 ◎善用學校川堂、學習步道、公布欄、張貼與公告學校相關活動與訊息。 ◎建置學校校史文化空間，定期展示學校文件與辦學績效。 ◎搬遷圖書室至行政大樓一樓，規畫圖書室具社區圖書館功能，成為學校與社區閱讀教學資源中心。

4-9積極整合地方資源，行銷辦學績效

◎積極整合地方資源，妥善管理逐年更新學校設備與改善環境。 ◎積極行銷辦學績效與建立良好的公共關係。

四、學校特色

| 一、推動國際教育，立足鼎金，擴展世界觀。 | 1.與文藻外語大學AIESEC協會簽訂國際志工契約，引進國際志工與英語教師協同教學，設計英語日活動，擴展學生學習視野。 2.與對岸奉化市錦溪國小結為結對學校，到校進行閱讀課程及童軍活動交流，讓孩子在互動的過程中建立真摯的友誼，也讓學生體會到與他國學生學習的差異。 |
| --- | --- |
| 二、深根學校本位課程，擴大發展閱讀教育，強化學生語文能力及培養閱讀習慣。 | 1.深根學校本位課程：93年成立研發團隊並規劃本校校本課程-「鼎金~哎唷喂呀-開門見文畫古今」成語課程，研發1-6年級校本課程自編教材及該年級具體達成目標，迄今已為成熟課程。 2.延伸本位課程架構，以「閱讀」教育作為核心課程主幹，研發之成語課程為枝節，相互輝印。並在103年始積極發展相關閱讀課程，希冀強化學生語文能力與閱讀習慣，並規劃成為系統課程架構。 (1)讀報實驗教育。 (2)故事小志工。 (3)二手書交換活動。 (4)建置圖書館、校園閱讀角落，活化校園空間，創造校園處處可閱讀的環境。 (5)引進社會資源及企業資源，豐富閱讀課程與環境。如佛光山雲水書車、豆子劇團、蘋果劇團。 (6)辦理多場教師精進成長研習（每學期至少兩場），精進教師專業知能，推展閱讀特色課程。 (7)本校林怡君老師榮獲104年度高雄市閱讀薪傳師及教育部閱讀推手殊榮。 |
| 三、強化學生藝文素養，引進民間資源。 | 1.配合校內重大節慶活動，引入社會資源及企業資源，帶入藝文團體展演擴大學生美學視野，如豆子劇團、蘋果劇團、錦飛鳳魁儡劇團、高雄市市立芭蕾舞團、豫劇團等。 2.校長率領校內行政團隊，投入公領域高雄兒童藝術節之表演組服務，並引進國際藝文團體-日本三個卡卡頭團體到校巡演，讓學童有不一樣的藝術體驗。 3 透過校際合作，將著名之學校藝文表演團隊引入校園中，如竹圍國小紙影戲團、阿蓮國小魁儡戲團，讓學生在這些表演團體中看到自己發展之無限可能，多元發展。 |
| 四、積極照護弱勢學童及其家庭，落實教育正義。 | 1.平日放學時間於課後照顧班中安置高關懷學童，發展多元教學與生活輔導。 2 辦理補救教學計畫，協助課業落後、確實有需求之弱勢學生進行補救教學。 3.引入外部補救教學資源，如永齡希望小學、房角石協會，透過不同的課程與志工陪伴，提升學習低成就學生學習興趣及程度。 4.積極招募愛心輔導家長志工，透過1對1-2之個別教學，每周二、四晨光時間，認輔低年級學習低成就兒童，進行國語、數學補救教學，兼具關愛輔導與教學補救，溫暖照顧弱勢兒童，建立學習自信。 5.成立扯鈴隊特色教學團隊，提供弱勢家庭之學童多元學習的體驗，自我表現的機會與經驗，增強學習弱勢學童自信心。 6.爭取鄰近民間資源，如龍池宮、慈善會，讓弱勢家庭生活可以解決燃眉之急，學童安心就學。 7.辦理多元感恩活動，培養學生人文情懷：如「迎新活動」、「新生家長座談會」、「教師節系列活動」、「母親節感恩活動」、「聖誕節感恩活動」、「祖父母節活動」。 |

參、計畫發展與執行

一、計畫目標

(一)針對國民教育發展，配合學校實際需要修繕校舍、更新教學設備，建置安全舒適的環境

(二)健全師資結構、重視教師專業成長、強化教師E化教學能力，提升教學品質與學生學習成效

(三)建立和諧的校園倫理，培養健康、服務、守法的健全國民

(四)透過多元的輔導面向，強化親師溝通及家庭功能，健全輔導體制，提生輔導品質

(五)搬遷圖書室成為學校與社區教學資源中心，提昇教學品質，指導學生自我學習，進而養成終生學習的習慣

(六)立志街通學步道配合鼎金國中二期校舍改建計畫，推動學校社區化，落實社區總體營造目標

二、執行策略與內容

目標一：針對國民教育發展，配合學校實際需要修繕校舍、更新教學設備，建置安全舒適的環境

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行 內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 1-1學校設備修繕更新添購 | 1-1-1消防設備修繕更新 | 總務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 更新教學設備，建置安全舒適的環境。 |
|  | 1-1-2行政大樓地下室水冷式冷氣修繕 | 總務處 | ◎ |  |  |  |  |
|  | 1-1-3遊戲器材修繕更新 | 總務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 1-1-4數位教學設備建置（電子白板汰換成大尺寸顯示器） | 總務處 |  | ◎ |  |  |  |
|  | 1-1-5體育器材更新補充 | 總務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 1-1-6飲水系統修繕更新 | 總務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 1-3校舍維護修繕工程 | 1-3-1操場及跑道中間水溝修繕工程 | 總務處 |  |  | ◎ |  |  |
|  | 1-3-2操場跑道舖面修繕 | 總務處 |  |  |  | ◎ |  |
|  | 1-3-3灑水系統修繕更新 | 總務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 1-3-4和平樓搬遷拆除與整地 | 總務處 | ◎ |  |  |  |  |
|  | 1-3-5幼兒園律動教室修繕 | 總務處 | ◎ |  |  |  |  |
|  | 1-3-6幼兒園配膳室設置 | 總務處 | ◎ |  |  |  |  |
|  | 1-3-7校園美綠化樹木修剪 | 總務處 | ◎ |  | ◎ |  |  |
|  | 1-3-8整修繕行政大樓地下室為藝術展覽中心 | 總務處 |  | ◎ |  |  |  |

目標二：健全師資結構、重視教師專業成長、強化教師E化教學能力，提升教學品質與學生學習成效

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行 內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 2-1提高教師素質充實專業知能 | 2-1-1強化校內各科（領域）教學研究會組織及功能 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 提升教學品質與學生學習成效。 |
|  | 2-1-2辦理校內各項教學觀摩暨研討會 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-1-3鼓勵教學參加校內、外各種類之在職進修 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-1-4成立教師專業社群 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-1-5聘請校外學者專家蒞校演講指導，提昇教師專業知能 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-1-6購置提供各科（領域）教學參考教材、最近訊息等供教師研究、自我充實 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-1-7鼓勵教師行動研究並撰寫報告編輯成冊供教師參考 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-1-8鼓勵教師參與教師專業發展評鑑 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 2-2強化校內教學研究功能 | 2-2-1健全各領域教學研究組織，各組分工清楚，任務能達成 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-2-2成立課程發展委員會及各學習領域小組，並積極運作 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-2-3邀請學者專家舉辦專題演講 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-2-4規劃各科教學進度、教材之補充、蒐集及教學方法之創新改進 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-2-5購置所需之教學參考資料書籍，並提供教師教學研究室，進行對話分享 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-2-6確實研究改進教學評量及教學方法，落實多元評量 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-2-7舉辮各科教學輔助活動，以激發學生學習興趣 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-2-8組織教科圖書遴選委員會，遴選適當之教科書，供教師教學參考 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 2-3充實教學設備及教學媒體之製作或購置 | 2-3-1編列經費購置各領域教學媒體、教材教具 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-3-2統整各領域教學媒體、軟體之編目整理及推介使用 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-3-3舉辦視聽教學媒體操作觀摩研習會 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-3-4增購社會資源添置各科媒體軟、硬體設備 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-3-5鼓勵各科媒體教具之師生共同製作 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 2-4貫徹教學正常化措施 | 2-4-1依教師專長排課，按編列進度上課 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-4-2落實課程計畫、實施與檢討的機制 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-4-3確實執行巡堂工作，提升教學品質 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-4-4對學業成果低成就者實施補救教學 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 2-5教學評量改進 | 2-5-1除紙筆測驗評量外，鼓勵教師採用多元評量方式 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-5-2定期或不定期抽查學生作業，激勵教師認真批改作業 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 2-6資訊融入各科教學 | 2-6-1每學期辦理教師資訊素養研習及訓練以提升教師電腦能力 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-6-2爭取補助及自編經費購置軟、硬體設備 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 2-6-3組織學校教師資訊團隊，協助推動學校資訊教育 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |

目標三：建立和諧的校園倫理，培養健康、服務、守法的健全國民

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行 內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 3-1強化學生生活教育 | 3-1-1推展童軍活動，使與生活教育相結合 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 培養健康、服務、守法的健全國民。 |
|  | 3-1-2加強民主法治教育、交通安全教育、環保教育、性別平等教育、反毒教育生活教育與品格教育，以培養崇法守紀的現代國民 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 3-1-3加強安全教育，辦理各項防災訓練 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 3-1-4鼓勵學生參加各項比賽，反毒、交通安全、人權法治等為校爭取好成績 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 3-1-5重視導護工作，定期召開導護會議，提供學校訓導各項意見 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 3-1-6落實教師輔導與管教學生責任制，由班導師作第一線防範學生偏差行為 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 3-1-7辦理志工培訓，培育志工服務學校 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 3-2成立社團活動及體育團隊 | 3-2-1配合課後社團活動實施，成立多項社團，讓學生能依自己性向及興趣，適才適性發展 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 3-2-2辦理學生才藝競賽多元展能活動，鼓勵學童發展潛能 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 3-3落實健康促進學校 | 3-3-1推展師生體適能活動，強化教師與學生健康 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 3-3-2落實疾病防治，鼓勵學童走路上學，強健體魄，做好健康自主管理 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 3-3-3重視環境清潔，加強登革熱防治 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 3-3-4落實營養午餐教育，養成不偏食不挑食正確飲食習慣 | 學務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |

目標四：透過多元的輔導面向，強化親師溝通及家庭功能，健全輔導體制，提生輔導品質

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行 內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 4-1個別諮商及團體輔導 | 4-1-1落實認輔制度：針對適應不良學童，安排認輔教師協助輔導，並定期召開認輔教師會議檢討與分享 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 健全輔導體制，提生輔導品質。 |
|  | 4-1-2小團體輔導：善用社區資源，如義務張老師、教會、得勝者，配合各項專案，推展不同主題之小團體輔導 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 4-1-3與校外有關機構協調聯繫，並廣為運用社會資源 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 4-2各項輔導活動之落實 | 4-2-1透過班級輔導，如角色扮演，經驗分享等，讓學生了解自我，接納自我，開創自我，激發潛能 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 4-2-2資料建置：建立並蒐集完整之資料，提供師生有效資訊服務與協助 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 4-2-3生活輔導：運用客觀評量、問卷、測驗等方法，將評量統計分析結果，輔導學生正確認識自己、瞭解自己的性向、興趣及能力適性發展並培養學生自我責任，解決生活問題的能力 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 4-2-4追蹤輔導：對不良適應學生行為診斷與矯治，以增進共適應社會的能力，其使學生利用休閒時間，從事正當的育樂活動，以促使身心正常健全 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 4-2-5補救教學：促使高智商低成就之學生再學習 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 4-2-6發行輔導刊物，增加輔導理念 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 4-2-7實施全體教師參與輔導工作，擴大輔導功能 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 4-2-8增進教師輔導知能 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 4-2-9提供升學、生活、學習各方面的資訊及輔導 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 4-2-10學習輔導：培養學生的良好學習態度、方法與習慣，建立良好的人際關係促進人格的全面成長 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 4-3特教園地輔導學生 | 4-3-1不分類資源班：為學習有困難、有障礙學生開設，透過小班教學方式及資源教師耐心、愛心，期把每位學生帶上來 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 4-3-2彩虹班(啟智班)：針對輕度智障學生給予生活技能的教育與訓練 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 4-4加強親職教育、成立家長義工服務隊 | 4-4-1善用資源辦理親職講座，提升強家長親職知能 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 4-4-2志工服務團：運用社區人力，協助圖書借閱、交通導護、環境整理，並支援大型社團活動等工作 | 輔導處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |

目標五：搬遷圖書室成為學校與社區教學資源中心，提昇教學品質，指導學生自我學習，進而養成終生學習的習慣

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 5-1搬遷圖書室 | 5-1-1搬遷圖書室至一樓，以期達到活化圖書室使用與社區共享圖書資源 | 總務處 |  | ◎ |  |  | 指導學生自我學習，進而養成終生學習的習慣。 |
| 5-2加強圖書室功能 | 5-2-1更新圖書室設備，提供舒適明亮的閱讀環境 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 5-2-2建置第二圖書館，提供夜間開放社區使用 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 5-2-3運用圖書志工人力協助整理圖書與辦理圖書借閱 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 5-2-4透過行動圖書箱，輪流巡迴班級，協助教師做好閱讀教學 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 5-2-5辦理民眾及家長自動捐書運動，擴充圖書資源 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 5-2-6利用自習課或彈性課程時間，安排班級前往圖書室參觀及閱讀書籍 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 5-2-7開放課間時間借閱圖書，鼓勵學童「悅」讀 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
|  | 5-2-8善用人力，協助推動閱讀 | 教務處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |

目標六：立志街通學步道配合鼎金國中二期校舍改建計畫，推動學校社區化，落實社區總體營造目標

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 107 | 108 | 109 | 110 |  |
| 6-1立志街通學步道整建 | 6-1-1多元化行人空間設計，增加行走品質。 | 總務處 | ◎ |  |  |  | 整建立志街通學步道，落實社區總體營造。 |
|  | 6-1-2用現有植栽加以強化，建構多元自然學習環境領域 | 總務處 | ◎ |  |  |  |  |
|  | 6-1-3學校空間與設施主動提供與社區使用，達到資源共享目標 | 總務處 | ◎ |  |  |  |  |

三、預期效益

| 計畫目標 | 預期績效指標 | 量化成效 | 質性成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目標1： 針對國民教育發展，配合學校實際需要修繕校舍、更新教學設備，建置安全舒適的環境 | 1.消防設備修繕更新。 2.遊戲器材修繕更新 3.數位教學設備建置（大尺寸顯示器）。 4. 體育器材更新補充。 5. 飲水系統修繕更新。 6.操場及跑道中間水溝修繕工程。 7.跑道舖面整修工程 8.灑水系統修繕更新。 9.幼兒園律動教室修繕 10.幼兒園配膳室設置 11.修剪樹木。 12.和平樓搬遷、拆除與綠覆。 13.整修行政大樓地下室為藝術展覽與表演空間。 | ◎消防設備逐年申修。 ◎體育器材更新 。 ◎全校裝設數位教學設備。達成班班皆有大尺寸顯示器。 ◎體育器材更新 。 ◎飲水系統逐年更新 。 ◎完成操場及跑道中間水溝修繕工程。 ◎完成跑道鋪面整修。 ◎改善操場中央的灑水系統。 ◎修繕幼兒園律動教室。 ◎依據幼兒教育法配置配膳室一間。 ◎隔年校內美綠化樹木修剪。 ◎拆除耐震係數未達安全標準之和平樓。 | ◎整修校舍，規劃為綠色永續校園，充實教學設備，正常教學，培育健全身心、良好品德的好學生。 ◎充實班級視聽教學設備，有利學校宣導各項訊息，並以多元呈現學生各項才藝及促進親師間 交流。 ◎逐年編列資訊設備預算，改善教學與行政時效，全力支援教學活動。 ◎和平樓拆除，綠覆美綠化校園環境。 |
| 目標2： 健全師資結構、重視教師專業成長、強化教師E化教學能力，提升教學品質與學生學習成效 | 1.邀約成立教師專業發展團隊。 2.教師專業發展社群 申請與運作。 3.教師專業研究室規劃與設置。 4.數位教學設備添購 與教學能力養成。 5.數位網絡、視訊與互動教學情境軟硬體建置。 | ◎教師專業發展團隊參與人數達到30人。 ◎成立推展達到5個以上教師專業社群。 ◎參加教師進修活動有九成以上教師能夠應用所學來做簡報或上課。 | ◎規劃完善視聽教學教室與教師專業研究室，提供教師研究空間，以提升教師教學品質。 ◎積極建構全校視訊系統，改善與提升教師教學與學生學習方法。 ◎規劃多元多樣教師進修活動，提升教師教學專業知能。 ◎推展教師專業發展評鑑，以提升教師專業發展能力。 ◎積極推展教師自主學習社群，提升教師專業能力。 |
| 目標3： 建立和諧的校園倫理，培養健康、服務、守法的健全國民 | 1.強化學生生活教育。 2.成立社團活動及 體育團隊。 3.落實健康促進學 校。 4.溫馨關懷的生活 輔導。 5.照顧孩子學習輔 導。 6.強化學生基本學力 | ◎每年辦理生活教育宣導活動20次。 ◎成立學校合唱團、直笛團等社團。 ◎成立課後社團約10團。 ◎輔導志工每年指導補救教學學生36人次。 | ◎培養學生做人有德﹑做事有質﹑生活有味的優質好國民。 ◎積極發展學生多元潛能,培養學生帶著走的能力。 ◎積極輔導與補助弱勢學生以縮小學習落差。 |
| 目標4： 透過多元的輔導面向，強化親師溝通及家庭功能，健全輔導體制，提生輔導品質 | 1.建立完善家長與 社區人力資料庫。 2.健全家長會組織運作。 3.推動優質親職教育。 4.引導家長適切參與校務。 5.促進學校社區化。 | ◎每年召開學生家長會、班親會等至少4次。 ◎志工分為導護﹑圖書﹑輔導、美綠化類等，志工約100名。 ◎每年辦理親職講座4場。 ◎每年辦理家長成長班3班。 | ◎鼓勵家長參與學校事務,提高親師合作效能。 ◎學校資源為親師生與社區共享共用共治。 ◎親師輔導知能同步提升。 |
| 目標5： 搬遷圖書室成為學校與社區為教學資源中心，提昇教學品質，指導學生自我學習，進而養成終生學習的習慣 | 1.搬遷圖書室 2.加強圖書室功能 3.改善圖書管理系統 | ◎圖書室從行政大樓二樓搬遷至一樓。 ◎重新規劃圖書室配置，擴大圖書室功能。 ◎圖書室管理及借閱網頁化。 ◎提供夜間開放社區使用 ◎透過行動圖書箱，輪流巡迴班級，協助教師做好閱讀教學，一年至少2次。 ◎辦理民眾及家長自動捐書運動，擴充圖書資源，一年至少2次。 | ◎強化終身學習的推廣與執行。 |
| 目標6：立志街通學步道配合鼎金國中二期校舍改建計畫，推動學校社區化，落實社區總體營造目標 | 1.多元化行人空間設計。 2.強化學童上放學安全保障。 3.建構多元自然學習環境領域。 4.學校空間與設施主動提供與社區使用，達到資源共享目標。 | ◎配合鼎山街、大昌路通學步道，設置鋼管造型牆 ◎規劃設置休憩廣場 ◎設計轉角意象牆面 | ◎通學步道的規劃與設立恰能促進新的校園面貌。 ◎發揮潛在課程的境教功能，強化學校課程發展與社區互動。 ◎促使學生在上學和放學更有安全的保障。 ◎營造美麗具特色之社區景觀，塑造符合空間美學及生態永續原則之社區環境。 |

肆、經費需求

一、所需經費說明                            單位：千元

經費編列籌措表

| 經費分攤 | 以前年度累計 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央補助 | 0 | 3,198 | 0 | 0 | 0 | 3,198 |
| 市府預算 | 0 | 8,855 | 7,164 | 3,800 | 3,990 | 23,809 |
| 學校自籌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 12,053 | 7,164 | 3,800 | 3,990 | 27,007 |

備註：以前年度累計係指106年度之前（中央補助以前年度累計係指經奉中央核准同意次一年度執行者）

二、資本門經費需求

高雄市三民區鼎金國民小學中長程計畫預算編列需求表

單位：千元

| 用途別 | 工作項目 | 項目編號 | 以前年度已列預算數累計（A） | 執行年度 |  |  |  |  | 總需求（A+B） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 合計（B） |  |  |
| 新興工程(a) | 立志街通學步道工程 | a-1 | 0 | 5755 |  |  |  | 5755 | 5755 | 6-1-1 |
|  | 圖書室搬遷工程 | a-2 | 0 |  | 5264 |  |  | 5264 | 5264 | 5-1-1 |
| 其他修建工程(c) | 灑水系統 | c-1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 1-3-3 |
|  | 跑道及操場中間水溝整修 | c-2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1-3-2 |
|  | 跑道鋪面整修工程 | c-3 | 0 |  |  |  | 2090 | 2090 | 2090 | 1-3-1 |
|  | 和平樓搬遷拆除與綠覆 | c-4 | 0 | 3198 |  |  |  | 3198 | 3198 | 1-3-4 |
| 教學與資訊設備(d) | 大尺寸顯示器 | d-1 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 1-1-4 |
|  | 體育器材更新補充 | d-2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 1-1-5 |
| 其他(e) | 改善飲水機設施 | e-1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 1-1-6 |
|  | 行政大樓地下室水冷式冷氣修繕 | e-2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1-1-2 |
|  | 遊戲器材修繕更新 | e-3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 1-1-3 |
|  | 消防設施購置更新 | e-4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 1-1-1 |
|  | 幼兒園律動教室設置 | e-5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1-3-5 |
|  | 幼兒園配膳室設置 | e-6 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1-3-6 |
|  | 整修行政大樓地下室藝術展覽與表演空間 | e-7 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 1-3-8 |

- 資本門經費需求表填表說明

- 各校中長程計畫之資本門經費需求部分，請先以doc檔填報後，再以xls格式填寫，俾利資料之彙整、計算、分析與運用，兩個檔案之數值請務必一致。

- 本「資本門經費需求」表，各級學校通用，都需填報。

- 若有資本門未列之項目，請於相關之其他或空白欄填寫，並註明名稱，表格可自行增刪。

- 各校所提之資本門經費需求應與計畫執行策略及內容相對應，並於備註欄註明對應之「目標-實施策略-行動方案」(如：2-1-1，前項2代表目標，中項1代表實施策略，後項1代表行動方案)。

三-2、經常門經費需求(國小(含附設幼兒園)專用表)

高雄市三民區鼎金國民小學中長程計畫預算編列需求表

單位：千元

| 類別 | 工 作 項 目 (依各校實際情況編列) | 項目編號 | 以前年度已列預算數累計（A） | 執 行 年 度 |  |  |  |  | 總需求（A+B） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 合計（B） |  |  |
| 學校組織與管理(a) | 發展學校特色 | a-1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 2-2-2 |
| 課程發展與實驗(b) | 美術教育 | b-1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 2-1-5 |
|  | 生活科技教育 | b-2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 2-1-5 |
| 教師教學與專業(c) | 推動教師專業發展評鑑 | c-1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 2-1-4 |
|  | 推動教師學習社群 | c-2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 2-1-4 |
|  | 推動教師行動研究 | c-3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 2-1-7 |
|  | 提升教育人員數位科技素養 | c-4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 2-6-1 |
| 學生學習與輔導(d) | 強化學生數位科技素養 | d-1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 2-6-3 |
|  | 推動三級輔導工作 | d-2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 4-1-1 |
|  | 推動深耕閱讀 | d-3 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 5-2-4 |
|  | 體驗學習活動（含校際交流、體驗營、社團等） | d-4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 3-2-2 |
| 家長教育與參與(e) | 志工媽媽 | e-1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 5-2-3 |
| 其他(f) | 校園美綠化樹木修剪 | f-1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 200 | 1-3-7 |

- 經常門經費需求表填表說明：

- 各校中長程計畫之經常門經費需求部分，請先以doc檔填報後，再以xls格式填寫，俾利資料之彙整、計算、分析與運用，兩個檔案之數值請務必一致。

- 「經常門經費需求」表，分幼兒園、國小(含附幼)、國中、普通型高級中等學校、技術型高級中等學校與特殊學校6種，請依據貴校之類別選填。

- 工作項目配合本局教育願景，若有經常門未列之項目，請於相關之其他或空白欄填寫，並註明名稱，表格可自行增刪。

- 各校所提之經常門經費需求應與計畫執行策略及內容相對應，並於備註欄註明對應之「目標-實施策略-行動方案」(如：2-1-1，前項2代表目標，中項1代表實施策略，後項1代表行動方案)。

填表日期：106.01.03

四、新興及連續性公共工程計畫方案(本項無則免填)             填表人：蔡啟禎    連絡電話：3836330#731

| 表1 計畫項目內容及財務方案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表日期：98年4月25日 填表人：OOO 聯絡電話：xxxx-xxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫單元 |  | 重要行政 | 計 畫 內 容 |  |  |  | 應 配 合 之 計 畫 名 稱 |  |  | 應完成日期 |  | 配合機關 |  |  |
| 計畫項目 |  | 立志街通學步道工程 | ◎配合鼎金國中二期校舍改建計畫，於立志街規劃通學步道，以推動學校社區化，落實社區總體營造目標。 ◎配合本校鼎山街、大昌路通學步道，設置鋼管造型牆，使圍牆外觀視覺一致。 ◎規劃設置休憩廣場，提供社區民眾休憩場所。 ◎設計轉角意象牆面，美化社區環境。 |  |  |  |  |  |  | 107年10月31日 |  | 無 |  |  |
| 實施期間 |  | 107年4月至107年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施地點 |  | 高雄市三民區鼎金國民小學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預算來源 |  | 高雄市政府教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需 求 概 述 | 1.總經費：5755仟元。 (1)工程費5280仟元。 (2)工程管理費105.4仟元。 (3)規劃設計監造費369.6仟元。 |  | 財務方案 | 項目 | 規 劃 費 （仟元） | 補 償 費 （仟元） |  | 工 程 費 （仟元） | 其他經費 (視需要自行增加項目) |  | 合 計 (仟元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 106年度以前 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 107年度預算 | 369.6 |  |  | 5280 | 105.4 |  | 5755 |  |  |  |
|  |  |  |  | 108年度概算 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 效 益 分 析 | ◎多元化行人空間設計，增加行走品質。 ◎利用現有植栽加以強化，建構多元自然學習環境領域。 ◎學校空間與設施主動提供與社區使用，達到資源共享目標。 |  |  | 109年度概算 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 110年度概算 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合計 | 369.6 |  |  | 5280 | 105.4 |  | 5755 |  |  |  |

填表日期：106.01.03

四、新興及連續性公共工程計畫方案(本項無則免填)             填表人：蔡啟禎    連絡電話：3836330#731

| 表1 計畫項目內容及財務方案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表日期：98年4月25日 填表人：OOO 聯絡電話：xxxx-xxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫單元 |  | 重要行政 | 計 畫 內 容 |  |  |  | 應 配 合 之 計 畫 名 稱 |  |  | 應完成日期 |  | 配合機關 |  |  |
| 計畫項目 |  | 搬遷圖書室 | ◎圖書室從行政大樓二樓搬遷至一樓。 ◎重新規劃圖書室配置，空間做就有效的運用。 ◎提供學生課後待接區，集中管理，減少意外發生。 ◎具備社區圖書館之功能，落實圖書資源共享的目的。 |  |  |  |  |  |  | 108年8月31日 |  | 無 |  |  |
| 實施期間 |  | 108年7月至108年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施地點 |  | 高雄市三民區鼎金國民小學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預算來源 |  | 高雄市政府教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需 求 概 述 | 總經費：5264仟元。 (1)工程費4803仟元。 (2)工程管理費96仟元。 (3)規劃設計監造費365仟元。 |  | 財務方案 | 項目 | 規 劃 費 （仟元） | 補 償 費 （仟元） |  | 工 程 費 （仟元） | 其他經費 (視需要自行增加項目) |  | 合 計 (仟元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 106年度以前 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 107年度預算 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 108年度概算 | 365 |  |  | 4803 | 96 |  | 5264 |  |  |  |
| 效 益 分 析 | ◎有效規劃圖書空見配置，方便師生及社區民眾借閱圖書。 ◎成為課後待接學生學習與安全管理中心。 ◎圖書資源提供與社區使用，達到資源共享目標。 |  |  | 109年度概算 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 110年度概算 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合計 | 365 |  |  | 4803 | 96 |  | 5264 |  |  |  |

伍、自評及檢核

一、中長程教育發展計畫，每年均納入年度工作計畫執行，並於每年年度計畫執行完竣後評估，檢討得失，以為下年度執行之參考。

二、教育局核編年度預算、辦理學校評鑑及各項訪視時，應參閱應參閱本中長程教育發展計畫。

高雄市三民區鼎金國民小學「107年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 |  |  |  | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |  |
| 一 | 召開編班委員會 | 教務 | 107.01.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 召開課程發展委員會 | 教務 | 107.01.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 二 | 志工家長培訓 | 學務 | 107.02.20 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 清潔打掃用品 | 學務 | 107.02.23 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 第2期補救教學一般扶助方案 | 教務 | 107.02.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 課後照顧班開課 | 教務 | 107.02.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 客語、原住民語開課 | 教務 | 107.02.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 三 | 校內語文競賽 | 教務 | 107.03.01 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 推展才藝發表活動 | 學務 | 107.03.20 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 四 | 立志街通學步道工程 | 總務 | 107.04.01 |  |  |  | 總務 |  |  |
|  | 世界美展收件 | 教務 | 107.04.03 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 新生報到 | 教務 | 107.04.09 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 教師資訊應用研習 | 教務 | 107.04.14 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 召開校務會議 | 教務 | 107.05.15 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 五 | 教科書選用會議 | 教務 | 107.05.22 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 飲水機修繕 | 總務 | 107.05.25 |  |  |  | 總務 |  |  |
|  | 推動體育活動 | 學務 | 107.05.22 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 出版校園刊物 | 輔導 | 107.06.05 |  |  |  | 輔導 |  |  |
| 六 | 召開課發會 | 教務 | 107.06.10 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 畢業典禮 | 教務 | 107.06.13 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 推動交通安全、春暉、法治、反毒等教育宣導活動 | 學務 | 107.06.15 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 全國語文競賽高雄市初賽 | 教務 | 107.06.19 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 辦理夏令營 | 學務 | 107.07.01 |  |  |  | 學務 |  |  |
| 七 | 第3期補救教學 一般扶助方案 | 教務 | 107.07.02 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 幼兒園律動教室設置 | 總務 | 107.07.01 |  |  |  | 總務 |  |  |
|  | 幼兒園配膳室設置 | 總務 | 107.07.01 |  |  |  | 總務 |  |  |
|  | 校園美綠化樹木修剪 | 總務 | 107.07.15 |  |  |  | 總務 |  |  |
|  | 志工家長培訓 | 學務 | 107.08.10 |  |  |  | 學務 |  |  |
| 八 | 教師甄選 | 教務 | 107.08.10 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 清潔打掃用品 | 學務 | 107.09.01 |  |  |  | 學務 |  |  |
| 九 | 課後照顧班開課 | 教務 | 107.09.01 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 第4期補救教學 一般扶助方案 | 教務 | 107.09.02 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 全國畫展參賽 | 教務 | 107.09.03 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 教學環境布置 | 教務 | 107.09.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 全國語文競賽高雄市複賽 | 教務 | 107.10.06 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 十 | 科學園遊會 | 教務 | 107.10.25 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 校慶 | 學務 | 107.12.11 |  |  |  | 學務 |  |  |
| 十二 | 推動環境、視力保健、營養等教育宣導活動 | 學務 | 107.12.25 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 召開校務會議 | 教務 | 107.12.29 |  |  |  | 教務 |  |  |

高雄市三民區鼎金國民小學「108年度工作計畫手冊 」

|  | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 |  |  |  | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |  |
| 一 | 召開編班委員會 | 教務 | 108.01.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 召開課程發展委員會 | 教務 | 108.01.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 二 | 志工家長培訓 | 學務 | 108.02.20 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 清潔打掃用品 | 學務 | 108.02.23 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 第2期補救教學 一般扶助方案 | 教務 | 108.02.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 課後照顧班開課 | 教務 | 108.02.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 客語、原住民語開課 | 教務 | 108.02.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 三 | 校內語文競賽 | 教務 | 108.03.01 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 推展才藝發表活動 | 學務 | 108.03.20 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 四 | 世界美展收件 | 教務 | 108.04.03 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 新生報到 | 教務 | 108.04.09 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 教師資訊應用研習 | 教務 | 108.04.14 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 改善廣播系統 | 總務 | 108.04.30 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 五 | 召開校務會議 | 教務 | 108.05.15 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 教科書選用會議 | 教務 | 108.05.22 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 飲水機修繕 | 總務 | 108.05.25 |  |  |  | 總務 |  |  |
|  | 推動體育活動 | 學務 | 108.05.22 |  |  |  | 學務 |  |  |
| 六 | 搬遷圖書室 | 總務 | 108.06.01 |  |  |  | 總務 |  |  |
|  | 出版校園刊物 | 輔導 | 108.06.05 |  |  |  | 輔導 |  |  |
|  | 召開課發會 | 教務 | 108.06.10 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 畢業典禮 | 教務 | 108.06.13 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 推動交通安全、春暉、法治、反毒等教育宣導活動 | 學務 | 108.06.15 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 全國語文競賽高雄市初賽 | 教務 | 108.06.19 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 七 | 辦理夏令營 | 學務 | 108.07.01 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 第3期補救教學 一般扶助方案 | 教務 | 108.07.02 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 八 | 志工家長培訓 | 學務 | 108.08.10 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 教師甄選 | 教務 | 108.08.10 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 九 | 清潔打掃用品 | 學務 | 108.09.01 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 課後照顧班開課 | 教務 | 108.09.01 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 第4期補救教學一般扶助方案 | 教務 | 108.09.02 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 全國畫展參賽 | 教務 | 108.09.03 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 教學環境布置 | 教務 | 108.09.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 十 | 全國語文競賽高雄市複賽 | 教務 | 108.10.06 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 科學園遊會 | 教務 | 108.10.25 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 十二 | 校慶 | 學務 | 108.12.11 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 推動環境、視力保健、營養等教育宣導活動 | 學務 | 108.12.25 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 召開校務會議 | 教務 | 108.12.29 |  |  |  | 教務 |  |  |

高雄市三民區鼎金國民小學「109年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 |  |  |  | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |  |
| 一 | 召開編班委員會 | 教務 | 109.01.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 召開課程發展委員會 | 教務 | 109.01.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 二 | 志工家長培訓 | 學務 | 109.02.20 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 清潔打掃用品 | 學務 | 109.02.23 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 第2期補救教學一般扶助方案 | 教務 | 109.02.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 課後照顧班開課 | 教務 | 109.02.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 客語、原住民語開課 | 教務 | 109.02.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 三 | 校內語文競賽 | 教務 | 109.03.01 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 推展才藝發表活動 | 學務 | 109.03.20 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 四 | 世界美展收件 | 教務 | 109.04.03 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 新生報到 | 教務 | 109.04.09 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 教師資訊應用研習 | 教務 | 109.04.14 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 改善廣播系統 | 總務 | 109.04.30 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 五 | 召開校務會議 | 教務 | 109.05.15 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 教科書選用會議 | 教務 | 109.05.22 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 飲水機修繕 | 總務 | 109.05.25 |  |  |  | 總務 |  |  |
|  | 推動體育活動 | 學務 | 109.05.22 |  |  |  | 學務 |  |  |
| 六 | 出版校園刊物 | 輔導 | 109.06.05 |  |  |  | 輔導 |  |  |
|  | 召開課發會 | 教務 | 109.06.10 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 畢業典禮 | 教務 | 109.06.13 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 推動交通安全、春暉、法治、反毒等教育宣導活動 | 學務 | 109.06.15 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 全國語文競賽高雄市初賽 | 教務 | 109.06.19 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 七 | 辦理夏令營 | 學務 | 109.07.01 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 第3期補救教學一般扶助方案 | 教務 | 109.07.02 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 跑道及操場中間水溝整修 | 總務 | 109.07.10 |  |  |  | 總務 |  |  |
|  | 整修行政大樓地下室藝術展覽與表演空間 | 總務 | 109.07.10 |  |  |  | 總務 |  |  |
|  | 校園美綠化樹木修剪 | 總務 | 109.07.15 |  |  |  | 總務 |  |  |
| 八 | 志工家長培訓 | 學務 | 109.08.10 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 教師甄選 | 教務 | 109.08.10 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 九 | 清潔打掃用品 | 學務 | 109.09.01 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 課後照顧班開課 | 教務 | 109.09.01 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 第4期補救教學 一般扶助方案 | 教務 | 109.09.02 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 全國畫展參賽 | 教務 | 109.09.03 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 教學環境布置 | 教務 | 109.09.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 十 | 全國語文競賽高雄市複賽 | 教務 | 109.10.06 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 科學園遊會 | 教務 | 109.10.25 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 十二 | 校慶 | 學務 | 109.12.11 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 推動環境、視力保健、營養等教育宣導活動 | 學務 | 109.12.25 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 召開校務會議 | 教務 | 109.12.29 |  |  |  | 教務 |  |  |

高雄市三民區鼎金國民小學「110年度工作計畫手冊 」

| 月份 | 執行工作項目 | 負責人 | 執行情形 |  |  |  | 執行單位處室檢核 | 其他處室交換覆核 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預定日期 | 實施日期 | 完工日期 |  |  |  |  |
| 一 | 召開編班委員會 | 教務 | 110.01.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 召開課程發展委員會 | 教務 | 110.01.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 二 | 志工家長培訓 | 學務 | 110.02.20 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 清潔打掃用品 | 學務 | 110.02.23 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 第2期補救教學一般扶助方案 | 教務 | 110.02.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 課後照顧班開課 | 教務 | 110.02.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 客語、原住民語開課 | 教務 | 110.02.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 三 | 校內語文競賽 | 教務 | 110.03.01 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 推展才藝發表活動 | 學務 | 110.03.20 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 四 | 世界美展收件 | 教務 | 110.04.03 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 新生報到 | 教務 | 110.04.09 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 教師資訊應用研習 | 教務 | 110.04.14 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 五 | 召開校務會議 | 教務 | 110.05.15 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 教科書選用會議 | 教務 | 110.05.22 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 飲水機修繕 | 總務 | 110.05.25 |  |  |  | 總務 |  |  |
|  | 推動體育活動 | 學務 | 110.05.22 |  |  |  | 學務 |  |  |
| 六 | 出版校園刊物 | 輔導 | 110.06.05 |  |  |  | 輔導 |  |  |
|  | 召開課發會 | 教務 | 110.06.10 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 畢業典禮 | 教務 | 110.06.13 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 推動交通安全、春暉、法治、反毒等教育宣導活動 | 學務 | 110.06.15 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 全國語文競賽高雄市初賽 | 教務 | 110.06.19 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 七 | 辦理夏令營 | 學務 | 110.07.01 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 第3期補救教學一般扶助方案 | 教務 | 110.07.02 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 跑道鋪面整修工程 | 總務 | 110.07.10 |  |  |  | 總務 |  |  |
| 八 | 志工家長培訓 | 學務 | 110.08.10 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 教師甄選 | 教務 | 110.08.10 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 九 | 清潔打掃用品 | 學務 | 110.09.01 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 課後照顧班開課 | 教務 | 110.09.01 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 第4期補救教學 一般扶助方案 | 教務 | 110.09.02 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 全國畫展參賽 | 教務 | 110.09.03 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 教學環境布置 | 教務 | 110.09.05 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 十 | 全國語文競賽高雄市複賽 | 教務 | 110.10.06 |  |  |  | 教務 |  |  |
|  | 科學園遊會 | 教務 | 110.10.25 |  |  |  | 教務 |  |  |
| 十二 | 校慶 | 學務 | 110.12.11 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 推動環境、視力保健、營養等教育宣導活動 | 學務 | 110.12.25 |  |  |  | 學務 |  |  |
|  | 召開校務會議 | 教務 | 110.12.29 |  |  |  | 教務 |  |  |

附件1：校舍興建年代配置平面圖(範例)

附件2：學校基本資本資料表

高雄市三民區鼎金民小學105學年度  學校資本資料表

| 學校地址 | 高雄市三民區鼎山街375號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 設校時間 |  | 民國31年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長姓名 | 陳瑞鴻 | 性別 | 男 |  |  | 聯絡電話 |  |  | 0936378909 | 到職日期 |  | 101.08.01 |  |  |  |  |
| 總務主任姓名 | 蔡啟禎 | 性別 | 男 |  |  | 聯絡電話 |  |  | 0939105433 | 到職日期 |  | 100.08.01 |  |  |  |  |
| 教職員工數 | 82 | 教師 | 71 |  |  | 職員 |  |  | 6 | 技工及工友 |  | 5 | 警衛 |  |  |  |
| 國小學生總人數 | 864 | 男生 | 334 |  |  | 女生 |  |  | 343 | 幼兒園人數 |  | 187 |  |  |  |  |
| 總班級數 | 38 | 普通班 | 28 |  |  | 特殊班 |  |  | 3 | 體育班 |  |  | 幼兒園 |  |  | 7 |
| 校地總面積 | 25,133平方公尺（2.5公頃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均每生使用校地面積 |  | 29.09平方公尺 |  |  |  |  |
| 總樓地板面積 | 16,932.87平方公尺（1.6公頃） |  | 綠覆率 |  | 綠覆面積(5806.9)㎡/學校室外空間面積(21325.6)㎡*100% ﹦(27.23)% |  |  |  |  | 平均每生使用樓地板面積 |  | 19.60平方公尺 |  |  |  |  |
| 校舍概況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完工年度 |  | 層數 |  |  |  | 建物結構 |  |  |  |  | 主要用途 |  |  | 有無使用執照 |  |
| 新忠孝樓 | 99 |  | 5 |  |  |  | 鋼筋混泥土 |  |  |  |  | 教室 |  |  | ■有 □無 |  |
| 和平樓 | 67 |  | 5 |  |  |  | 鋼筋混泥土 |  |  |  |  | 教室 |  |  | □有 ■無 |  |
| 信義樓 | 79 |  | 4 |  |  |  | 鋼筋混泥土 |  |  |  |  | 廚房和教室 |  |  | ■有 □無 |  |
| 行政大樓 | 83 |  | 5 |  |  |  | 鋼筋混泥土 |  |  |  |  | 教室、辦公室 |  |  | ■有 □無 |  |
| 傳達室 | 83 |  | 1 |  |  |  | 鋼筋混泥土 |  |  |  |  | 傳達 |  |  | ■有 □無 |  |
| 基本設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通教室 | 38 |  |  | 專科教室 |  |  |  | 13 |  |  | 特殊教育教室 |  |  | 3 |  |  |
| 資訊教室 | 2間72台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 視聽教室 | 2 間教室 ；可容納： 306人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動中心 | 可容納： 人 (□綜合大樓 □禮堂式 □空調) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游泳池 | 年 月完工 ； × 公尺 水道 (□溫水 □冷水 □室內 □室外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖書館(室) | 面積：695m2；2層樓；可容納60人；藏書約：26813冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操場跑道 | 200公尺(■鋪PU □鋪紅磚土 □瀝青跑道 □鋪PP □鋪合成橡膠)完成年度：98年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電冷設備 | 電扇數：396個；冷氣機：20台；中央空調器系統：2套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 午餐廚房 | 1間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 飲用水現況 | 蓄水池數：2個；水塔數：12個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 【飲水系統】中央引水系統：1 ；開飲機： 濾心式飲水機：6 生飲水系統： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車空間 | 校內平面停車位數：34 車位；是否開放民眾夜間停車：否 ；夜間停車是否收費： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下停車場車位數：23 ；共1層；是否開放民眾夜間停車：否 是否收費： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本資料調查日期：105年1月3日

備註：綠覆率=綠覆面積㎡(含草地及植樹面積)/學校室外空間面積㎡*100%